## AOO FOURNITURES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité Contractante : |  |  | MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
| Exercice Budgétaire: |  |  | 2021
| Ordonnateur: |  |  | MINISTRE
| Journaux de Publication de Référence et site Internet: |  |  | JAO, HOROYA ,OBSERVATEUR, SITE DE L'ARMP et SITE DE DEPARTEMENT
| Autorité Approbatrice: |  |  | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraisons | Date fin livraisons
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | ACHATS DE FOURNITURES PETITS MATERIELS |  | 3 1 2 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-05-04 |  | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-30
Réalisations
2 | ACHATS DE FOURNITURES INFOMATIQUES |  | 3 1 3 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-01-15 | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-05-05 |  | 2021-05-13 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-07-08
Réalisations
3 | ACHATS DOCUMENTATIONS |  | 3 1 1 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-05-04 |  | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-06-30
Réalisations
4 | ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES |  | 5 1 1 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-01-15 | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 2021-03-18 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-05-05 |  | 2021-05-13 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-07-08
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE FOURNITURE ET PRESTATION DE SERVICES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION | bar: 2021-01-15 to 2021-04-22
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2021-01-15: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2021-03-18: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2021-04-22: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de Consultation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraisons | Date fin livraisons
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | ACHATS PRE IMPRIMES |  | 5 1 1 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-02 | 2021-03-08 | 2021-03-15 |  | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 2021-04-01 | 2021-04-16
Réalisations
2 | ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU |  | 5 1 1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-05-02
Réalisations
3 | ACQUISITION MATERIELS TECHNIQUES |  | 5 1 1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-29 |  | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-05-02
Réalisations
4 | ENTRETIEN ET REPARATION, MATERIEL ET MOBILIER |  | 5 1 1 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-10-19
Réalisations
5 | ENTRETIEN ET REPARATION, MATERIEL INFORMATIQUE |  | 5 1 1 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-10-19
Réalisations
6 | ENTRETIEN ET REPARATION, MATERIEL TECHNIQUE |  | 5 1 1 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-04-06 |  | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-10-19
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [5 empty] | Mode de Passation | 2021-03-23: Code Marché; 2021-04-06: Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence | [5 empty] | AOO | 2021-02-08: Appel d'Offres Ouvert; 2021-03-23: 1; 2021-04-06: Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics | [5 empty] | AOR | 2021-02-08: Appel d'Offres Restreint; 2021-03-23: 2; 2021-04-06: Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres | [5 empty] | DC | 2021-02-08: Demande de Consultation; 2021-03-23: 3; 2021-04-06: Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition | [5 empty] | ED | 2021-02-08: Entente Directe; 2021-03-23: 4; 2021-04-06: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés | [5 empty] | CR | 2021-02-08: Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7+1
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10+1
Notification du marché approuvé = [Approbation du Contrat]+3
Notification du marché approuvé = [Notification du marché approuvé]+7
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+3+1
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin livraisons = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30
Date fin livraisons = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+30+1

## DC PRESTATIONS COURANTES
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE PRESTATION COURANTES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de Consultation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | ENTRETIEN ET REPARATION, MATERIEL ET MOBILIER | 120000000 | 3 8 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 120000000 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-10-19
Réalisations
2 | ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL INFORMATION | 80000000 | 3 8 1 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 80000000 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-10-19
Réalisations
3 | ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL TECHNIQUE | 80000000 | 3 8 5 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 80000000 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-10-19
Réalisations
| Coût Total | 280000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [6 empty] | 2021-03-03: Code Marché; 2021-03-23: Nature de Marché |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence | [6 empty] | 2021-03-03: 1; 2021-03-23: Fournitures |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | Mode de Passation |  |  | 2021-03-03: 2; 2021-03-23: Travaux |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | 2021-03-03: 3; 2021-03-23: Prestations intellectuelles |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint | 2021-03-03: 4; 2021-03-23: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de consultation
| ANO : Avis de Non Objection |  |  |  | ED |  | Entente Directe
[5 empty] | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin travaux = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+180

## DEMANDE DE CONSULTATION FOURNIT
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
| Autorité contractante : | MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | MINISTRE
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO, HOROYA ,OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP
| Autorité approbatrice: | Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)
MARCHES DE PRESTATION COURANTES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de Consultation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début de livraisons | Date fin livraisons
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | 65000000 | 5 1 1 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 65000000 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-05-02
Réalisations
2 | ACQUISITION MATERIELS TECHNIQUES | 120000000 | 5 1 1 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 80000000 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-05-02
Réalisations
| Coût Total | 185000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier | [10 empty] | Code Marché |  | Nature de Marché |  |  |  | Type de Financement
| TDR : Terme de référence | [10 empty] | 1 |  | Fournitures |  |  |  | BND | Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  |  |  | Mode de Passation | [6 empty] | 2 |  | Travaux |  |  |  | FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  |  |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  |  |  | 3 |  | Prestations intellectuelles |  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  |  |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  |  |  | 4 |  | Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  |  |  | DC |  | Demande de Consultation
| ANO : Avis de Non Objection |  |  |  | ED |  | Entente Directe
[5 empty] | CR |  | Consultation Restreinte
Formulas:
ANO sur le Dossier de Consultation = [PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION]+5+1+1
Transmission du Dossier de Consultation = [ANO sur le Dossier de Consultation]+3
Date limite dépôt Offres = [Transmission du Dossier de Consultation]+15
PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES = [Date limite dépôt Offres]+5
ANO sur le rapport d'évaluation = [PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES]+5
ANO sur le projet de contrat = [Mise en forme du contrat]+5+1+1
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE = [Notification du marché approuvé]+7
Date fin livraisons = [PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE]+15+1